**Дорожная карта по развитию олимпиадного движения**  **МКУ «Управление образования Буйнакского района» на 2020-2021 гг.**

Цели:

1. Повышение результативности участников в олимпиаде ВсОШ и перечневых олимпиадах ВУЗов.
2. Развитие культуры олимпиадного движения в Буйнакском районе.
3. Повышение информированности о проводимых в стране олимпиадах и возможностях для победителей и призеров
4. Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, отбор одаренных учащихся для участия в республиканских олимпиадах.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Форма проведения, задачи | Ответственные | дата |
| 1 | Назначение ответственных организаторов олимпиады по школам | Приказ по школе.  Задачи: повысить информированность и координировать действия участников образовательного процесса. | Руководители образовательных организаций | 1 сентября |
| 2 | Планирование образовательных организаций по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников (примерный план в приложении) | Планы, утвержденные руководителями образовательных организаций. Задачи: повысить качество подготовки учащихся к муниципальному и региональному этапу ВсОШ | Руководители образовательных организаций; ответственные по организации олимпиад | 1-5 сентября |
| 3 | Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» | Повысить информированность учащихся об олимпиадном движении в стране; о льготах при поступлении в ВУЗы и грантах президента РФ. | Ответственные по организации олимпиад, классные руководители | 1-10 сентября |
| 4 | Родительские собрания (образец согласия на публикацию олимпиадной работы на сайте) | Психологическая подготовка родителей, выбор учебных предметов, по которым будет принято участие в олимпиаде; сбор подписей родителей (согласие родителей на участие в олимпиаде) | Директора школ, ответственные по организации олимпиад, классные руководители | 1-10 сентября |
| 5 | Оформление олимпиадных уголков школе. Добавление актуальной информации | Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде. | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школах | 1-10сентября |
| 6 | Распределение лучших учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ. Переход от большого количества посещённых олимпиад к качеству подготовки по избранным предметам. | Формирование позиционного списка. Задачи: концентрация ресурсов на перспективных направлениях; предупреждение утомления: Например: Приложение1 к плану работы школы по подготовке к олимпиаде   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ФИО ученика | класс | предмет | Учитель/наставник | | Магомедов Магомед Магомедович | 9 | математика | Гаджиев Али Магомедович | | Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 | русский язык | Мухитдинова Айшат Гаджиевна | | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители. | 1-10сентября |
| 7 | Составление графика индивидуальных занятий с лучшими учащимися по подготовке к муниципальному этапу олимпиады (с сентября по декабрь, далее по необходимости) | Внеурочные занятия, индивидуальные задания и проч. | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | 1-12сентября |
|  | Организация олимпиадного праздника на базе БРЦРО для учащихся – новых участников муниципального этапа ВсОШ | Повышение мотивации к участию в олимпиаде; информационная поддержка | БРЦРО; ответственные по организации олимпиад в школе; классные руководители | сентябрь |
| 8 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ | Интеллектуальное состязание проводится по всем общеобразовательным предметам.  Рейтинговые списки участников предоставляются в БРЦРО | МБОУ ЦО «БРЦРО», директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | сентябрь-октябрь |
| 9 | Контроль за работой предметных олимпиадных кружков в школах | систематическая подготовка талантливых детей к конкурсам; повышение рейтинга образовательных организаций | Директора школ | В течение года |
| 10 | Ознакомление участников образовательного процесса с информационными ресурсами по подготовке к ВсОШ. | Информация об олимпиадах на сайтах:http://brtsro.dagestanschool.ru <https://olimpiada.ru>  <http://vos.olimpiada.ru>  <http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/>  <http://olimp.dgunh.ru> и соц.сетях:  <https://ok.ru/group/57178487783511>  <https://www.facebook.com/vsosh.olimpiada/>  <https://vk.com/vsosh.olimpiada>  [https://www.instagram.com/vsosh olimpiada/](https://www.instagram.com/vsosh%20olimpiada/) | БРЦРО, ответственные по организации олимпиад в школе; участники образовательного процесса | ежегодно |
| 11 | Работа предметно - методических комиссий муниципального этапа олимпиады (жюри олимпиады) | Проверка выполненных олимпиадных заданий, подготовка протокола. | БРЦРО, директора школ, руководители методических объединений, члены предметно-методических комиссий и творческих групп. | В день проведения олимпиады или на следующий день |
| 12 | Работа апелляционной комиссии | Информирование о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, принятие решения о корректировке баллов или об отклонении апелляции | БРЦРО, члены предметно-методических комиссий (жюри олимпиады) | В назначенный после публикации результатов на сайте БРЦРО |
| 13 | Семинары- практикумы/ методические объединения по подготовке к олимпиадам для учителей- предметников | Ознакомление учителей с особенностями решения олимпиадных заданий муниципального этапа по предметам | директора школ, завучи, методисты, руководители методических объединений, преподаватели | сентябрь |
| 14 | Награждение грамотами победителей и призеров муниципального этапа. | Поздравление одаренных учащихся | БРЦРО | январь |
| 15 | Контроль за подготовкой участников республиканского этапа (в случае наличия таких) | Повышение результативности участия и подготовка сопроводительных документов | Директора школ, завучи, учителя-предметники | январь-февраль |
| 16 | Анализ участия, результатов, выявления причин ошибок в организации школьного и муниципального этапов ВсОШ | Совещание с ответственными по организации олимпиад в школах | БРЦРО | январь |

Приложение 1.

**Примерный План образовательной организации по подготовке к участию во Всероссийской олимпиаде школьников**

Цели:

1.Повышение результативности участников в олимпиаде ВсОШ и перечневых олимпиад ВУЗов.

2Выявление и развитие одаренных учащихся

3. Повышение рейтинга школы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название мероприятия | Форма проведения, задачи | Ответственные /ФИО | дата |
| 1 | Назначение ответственных организаторов олимпиады по школам | Приказ по школе.  Задачи: повысить информированность участников образовательного процесса. | Директор школы | 1 сентября |
| 2 | Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» | Ознакомление с правами и обязанностями участников олимпиады (классные часы, родительские собрания, информационные стенды) | Ответственный по организации олимпиад, завуч, классные руководители, учителя-предметники | 1-10 сентября |
| 3 | Классные часы на тему: «Какие преимущества дают олимпиады для поступающих в ВУЗы» (сценарий прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г) | Повысить информированность учащихся об олимпиадном движении в стране; о льготах при поступлении в ВУЗы и грантах президента РФ. | Ответственный по организации олимпиад, классные руководители | 1-10 сентября |
| 4 | Родительские собрания (сценарий прилагается в приложении к приказу минобр. №7844 от 1 августа 2018г) | Психологическая подготовка родителей, выбор учебных предметов, по которым будет принято участие в олимпиаде; сбор подписей родителей (согласие родителей на участие в олимпиаде) | Директор школы, ответственный по организации олимпиад, классные руководители | 1-10 сентября |
| 5 | Оформление олимпиадных уголков школе. Добавление актуальной информации | Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде. | Директор школы, ответственный по организации олимпиады | 1-10сентября |
| 6 | Распределение лучших учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ. Переход от большого количества посещенных олимпиад к качеству подготовки по избранным предметам. | Формирование позиционного списка. Задачи: концентрация ресурсов на перспективных направлениях; предупреждение утомления. Например: Приложение1 к плану работы школы по подготовке к олимпиаде   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ФИО ученика | класс | предмет | Учитель/наставник | | Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 | литература | Мухитдинова Айшат Гаджиевна | | Магомедова Джамилят Абдулаевна | 10 | русский язык | Мухитдинова Айшат Гаджиевна | | Директор школы, ответственный по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители. | 1-12сентября |
| 7 | Составление графика индивидуальных занятий с лучшими учащимися по подготовке к муниципальному этапу олимпиады (с сентября по декабрь и далее) | Внеурочные занятия, индивидуальные задания. | Директора школ, ответственные по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | 1-12сентября |
| 8 | Организация и проведение школьного этапа ВсОШ | Интеллектуальное состязание проводится по всем общеобразовательным предметам.  Рейтинговые списки участников предоставляются в БРЦРО | ответственный по организации олимпиад в школе; учителя- предметники; классные руководители | сентябрь-октябрь |
| 9 | Открытие олимпиадных кружков в школах (по возможности) | систематическая подготовка талантливых детей к конкурсам; повышение рейтинга образовательных организаций | Директора школ | В течение года |
| 10 | Ознакомление участников образовательного процесса с информационными ресурсами по подготовке к ВсОШ. | Информация об олимпиадах на сайтах:http://brtsro.dagestanschool.ru <https://olimpiada.ru>  <http://vos.olimpiada.ru>  <http://vserosolymp.rudn.ru/mm/mpp/>  <http://olimp.dgunh.ru> | ответственный по организации олимпиад в школе; |  |

К плану прилагается список распределения лучших учеников 7-10 классов учеников (из числа победителей и призеров муниципального этапа прошлого года) среди результативных учителей при подготовке к ВсОШ.